## PSP Proofler Launch
Proofler (by Vedaserve) | [6 empty] | Proofler
Project Managememt |  | Design & Wireframes |  | Development |  | Marketing & Sales |  | Company |  | Strategie |  | Inhalt |  | Operations
Verantwortlichkeiten und Schnittstellen klären |  | Erster Prototyp Wireframes Als Diskussionsgrundlage |  | Testumgebung für Entwicklung bereitstellen |  | Business Model des Proofler definieren und verifizieren |  | Gründung (Notar, Bank, Finanzamt, Gewerbeamt, HR, …) |  | Ziel 2013: Team vollständig und Vedaserve gegründet |  | Texte und Inhalte Für Proofler-Launchpage |  | Hosting für Prototyp und Betatests klären
| NLO |  | SPO / NLO |  | NLO |  | SPI |  | SPI, NLO |  | NLO |  | SPI |  | NLO
Kommunikationskanäle im Projekt klären: Telkos / Meetings / … |  | Überarbeitung Wireframes Als erster Produktentwurf |  | Technologie für Umsetzung auswählen (Favorit: Rails) |  | Launch Page 4-6 Monate vor Produktstart |  | Grundlegendes Controlling einrichten |  | Ziel 2013: Produkt definiert und Tasks für Umsetzung klar |  | Inhalte und Fragen für Samples im Proofler definieren |  | Langfristige Hosting- Strategie: Wie skalieren wir das Produkt?
| NLO |  | Robinizer |  | NLO |  | SPI |  | SPI, NLO |  | NLO |  | SPI |  | NLO
Entwicklung und Design synchronisieren |  | Corporate Design - Logo, Claim - Visitenkarten SPI / NLO |  | Betaversion bis Ende 2013 erstellen |  | Social Media Kampagne 4 Wochen vor Produktstart |  | Steuerberatung klären, Prozess für UST- Voranmeldung definieren |  | Ziel 2013: Prototyp entwickelt |  | eBook “Startup Intelligence” schreiben |  | Payment Anbieter auswählen und anbinden
| NLO |  | Robinizer |  | NLO |  | SPI |  | SPI, NLO |  | NLO |  | SPI, NLO |  | NLO
|  | Design des Proofler Prototypen entwickeln |  | Rahmenbedingungen für geschlossenen Betatest organisieren |  | Präsenz im Social Web organisieren (Facebook, XING, …) |  | 2014 Büro organisieren, sobald dies nötig wird |  | Entscheidung: Funding 2014? (Business Angel, …) |  | Vorgeschlagene Quellen für den Proofler definieren |  | Mail-Provider auswählen
|  |  | Robinizer |  | NLO |  | SPI |  | SPI, NLO |  | Team |  | SPI |  | NLO
|  | Visitenkarten JAH, Ggf. WGE und weitere? |  | APIs für die unterschiedlichen Quellen anbinden |  | B2B Kunden aquirieren: Hks, Banken, … |  | Bewerbung für InnoRampUp Förderung 2014 |  | Ziel 2014: Basisversion online in Q2 |  | Wenn eigene Vedaserve Webseite: Texte schreiben |  | Datenbank Hosting organisieren: Backups + Security
|  |  | Robinizer |  | NLO |  | SPI |  | SPI, NLO |  | NLO |  | SPI |  | NLO
|  | Vedaserve Webseite: Integriert in Proofler, oder eigene Seite? |  | Usability Test im Labor der HAW durchführen |  | Vertriebskanäle für B2C Kunden definieren und aktivieren |  | Fördermöglichkeiten Hamburg / Deutschland / EU evaluieren |  | Vision + Mission von Vedaserve definieren: Vedaserve 2023? |  |  |  | Konzept und Technik für eingehende Bugreports entwickeln
|  |  | Robinizer |  | SPI |  | SPI |  | SPI, NLO |  | NLO, SPI |  |  |  | NLO
|  | Layout für die generierten Dokumente des Proofler |  | Launch der ersten Version technisch organisieren |  | Tech-Konferenzen besuchen, ggf. Vorträge halten |  |  |  | Umsatzziele 2014 definieren |  |  |  | Kundensupport organisieren: Wie schnell reagieren wir wo?
|  |  | Robinizer |  |  |  | NLO |  |  |  | NLO, SPI |  |  |  | NLO
[6 empty] | Entscheidung: Welche Marketingmaterialien erreichen unsere Kunden? |  |  |  | Zeitpunkt für nächsten Markteintritt definieren: Wann und Wo? (EU)
[7 empty] | SPI |  |  |  | NLO, SPI
[6 empty] | Finales Monetarisierungs- modell und Preise definieren |  |  |  | Funktionsumfang des Proofler Ende 2014 definieren
[7 empty] | SPI |  |  |  | NLO, SPI
Partnerschaften organisieren: Proofler in Fremdprodukte integriert
SPI
Done
Work in Progress
tbd (Responsibilities)

## Draft Timeplan
Project Overview WPs |  | Responsible | January 2012 |  |  |  | February 2012 |  |  |  | March 2012 |  |  |  | 2012-04-01 |  |  |  | May 2012 |  |  |  | June 2012 |  |  |  | July 2012 |  |  |  | 2012-08-01 |  |  |  | 2012-09-01 |  |  |  | Oct 2012 |  |  |  | 2012-11-01 |  |  |  | Dec 2012 |  |  |  | Ongoing
WP | WP Name |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
1 | Project Management
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7 | [50 empty] | x
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
2,10
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
5
5,1
5,2
5,3
5,4
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
7
7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
7,7